## PROPUESTA MEJORA Y SEGUIMIENTO
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /20xx/202xx) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (20XX) | Nº DE MEJORA (20xx/código RUCT TIT O CENTRO/ Nº de la mejora) | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Análisis de las causas del bajo rendimiento en el Trabajo de Fin de Grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Tasa de graduación baja influenciada por el bajo rendimiento en el Trabajo de Fin de Grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aumentar la tasa de graduación, aumentar el número de TFG defendidos | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 2026-01-22 | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con estudiantes matriculados del TFG para darles un seguimiento e intentar resolver los problemas que puedan tener | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Tasa de graduación, número de TFGs leídos por curso académico, media de número de matrículas en TFG de los estudiantes matriculados | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación. | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC12A Procedimiento para la Gestión de Trabajo Fin de Grado (TFG) | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES | Al ser un objetivo que aborda un problema estructural, se ha marcado como fecha de fin la fecha de extinción del grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | En los últimos años ha ido subiendo paulatinamente la tasa de graduación y el número de TFG leídos, por lo que la tarea de seguimiento a los estudiantes matriculados está resultando efectiva. Consideramos que esta tarea de seguimiento se ha incorporado ya a la rutina de coordinación del grado, por lo que ya no tiene sentido mantenerla como AM específica | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Aumento paulatino de la tasa de graduación y del número de TFGs leídos | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | La tarea de seguimiento a matriculados de TFG se incorpora a la rutina de coordinación del grado, por lo que se seguirá efectuando curso tras curso | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Análisis de las causas de las tasas de rendimiento bajas y muy bajas de asignaturas del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Tasa de rendimiento bajas (<50%) y muy bajas (<25%) en algunas asignaturas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Disminuir el número de asignaturas con tasas de rendimiento bajas y muy bajas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | Varios cursos - Se evaluará el grado de cumplimiento a finales del curso 2025-26 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con responsables de asignaturas con tasas bajas y muy bajas, que en este curso son "Cálculo y Análisis Diferencial", "Señales y Sistemas", "Fundamentos Físicos de la Telecomunicación", "Sistemas y Circuitos", "Ampliación de Señales y Sistemas" y "Teoría de la Comunicación". Contactar con la dirección de la EIF para la asignaturas impartidas desde departamentos de fuera de la EIF ("Cálculo y Análisis Diferencial") | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Número de asignaturas con tasas de rendimiento baja (<50%) y muy baja (<25%) | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.3.- Las metodologías docentes deben: • Tener en cuenta la diversidad del estudiantado y sus necesidades. • Orientarse a la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Fomentar la autonomía y la participación activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC05 Procedimiento para la Evaluación del Aprendizaje | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES | Al ser un objetivo que aborda un problema estructural, se ha marcado como fecha de fin la fecha de extinción del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 50% | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2026: EN PROCESO | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Disminución de asignaturas con tasa de rendimiento bajas (12 -> 9 -> 6) y muy bajas (5 -> 2 -> 1) en los últimos 3 cursos | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Estudiar y refinar los requisitos previos de las asignaturas del grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Los requisitos previos de las asignaturas marcados en las guías docentes no siempre responden a la realidad | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Fijar los requisitos previos de las asignaturas en un mapa de la titulación | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 2026-01-22 | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Baja | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con responsables de asignaturas y con los representantes de los estudiantes para obtener realimentación sobre los requisitos previos de las asignaturas | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Realización de un mapa de la titulación con los requisitos previos de las asignaturas | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación. | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC04A Creación, Actualización y Revisión de las Guías Docentes | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2026: CUMPLIDO | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha realizado una primera versión del mapa de la titulación con los requisitos previos de las asignaturas | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | La extinción prevista del grado a partir del curso 25-26 hace que esta acción de mejora se dé ya por cumplida y, en todo caso, se trasladen sus esfuerzos al grado de nueva implantación | Cerrada | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Conseguir delegados de curso lo antes posible, aunque sean en funciones | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Los delegados de curso no quedan fijados hasta el segundo cuatrimestre | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Adelantar la fecha en la que hay delegados de curso disponibles | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del grado, Subdirección de Estudiantes de la EIF, Vicerrectorado de Estudiantes de la URJC | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 2026-07-31 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinar con la Subdirección de Estudiantes de la EIF el contacto con el Vicerrectorado de Estudiantes. Proponer el nombramiento de delegados en funciones que luego serán sustituidos por los definitivos | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Fecha de nombramiento de los delegados de curso | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado, seguimiento por parte de la Subdirección de Estudiantes de la EIF | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | Normativa de la URJC | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 50% | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2026: EN PROCESO | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Para el curso 25-26 se ha adelantado 2 meses la fecha de nombramiento de los delegados de curso. No se han conseguido, sin embargo, nombramientos en funciones para los primeros meses de curso | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Análisis de las causas de las valoraciones docentes bajas en algunas asignaturas del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Valoraciones docentes bajas (<3.5) en algunas asignaturas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Disminuir el número de asignaturas con valoraciones docentes bajas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | Varios cursos - Se evaluará el grado de cumplimiento a finales del curso 2025-26 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con responsables de asignaturas con valoraciones docentes bajas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Número de asignaturas con valoración docente baja, y desviación respeto al valor objetivo (3.5) | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado, seguimiento por parte de la Subdirección de Estudiantes de la EIF | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | 2025/EIF/7 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PM01 Procedimiento para la Medición, Análisis y Mejora Continua | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES | Al ser un objetivo que aborda un problema estructural, se ha marcado como fecha de fin la fecha de extinción del grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 75% | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2026: EN PROCESO | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Sólo quedan 3 asignaturas con valoración docente baja, y solo una de ellas por debajo de 3.4 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Fomentar el uso de las tutorías | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Los estudiantes apenas utilizan las tutorías de las asignaturas, y el profesorado se muestra insatisfecho con esta cuestión | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aumentar la satisfacción del profesorado sobre esta cuestión (>=3.5) | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador de grado, coordinadores de curso | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2024-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 2026-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con coordinadores de curso (especialemente los dos primeros cursos) para que trasladen al profesorado y a los representantes de los estudiantes la importancia de las tutorías. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | SGPDI_5-3: Indicador de satisfacción del profesorado con la asistencia de estudiantes a tutorías | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado, seguimiento por parte de los coordinadores de curso | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PM01 Procedimiento para la Medición, Análisis y Mejora Continua | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 50% | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2026: EN PROCESO | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | El indicador SGPDI_5-3 ha pasado de 2.75 el curso anterior a 3.15 el curso 23/24 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2025 | 2025/2501180/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Aumentar la información de los estudiantes en el proceso de extinción de GIT | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | La extinción de GIT crea dudas en los estudiantes que tienen asignaturas pendientes y de las que no se imparte docencia, así como de la conveniencia de cambiarse al nuevo grado GITT | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Resolver de las dudas de los estudiantes ante la extinción de GIT | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del grado, subdirección de ordenación académica, subdirección de estudiantes | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 2025-09-01 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 2030-07-31 | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Contactar con los estudiantes y sus representantes para resolver las dudas que se les planteen | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Sesión informativo, documento de preguntas y respuestas | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Seguimiento por parte del coordinador de grado | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO |  | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 7.1.- El centro debe tener implementados procedimientos para publicar, revisar y actualizar información clara, fiable, objetiva, y fácilmente accesible sobre todos sus programas formativos y otras actividades relevantes. | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC03 Procedimiento para la orientación al estudiante | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES | Esta AM se abre en enero de 2026. Se esperará al final del curso 25/26 para evaluar el porcentaje de cumplimiento y los resultados obtenidos | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es
2024/2025 | 2026 | 2026/2501180/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA | - | Vigente | grado.ingenieriatelematica@urjc.es

## CRITERIOS Y DIRECTRICES SIGC (hidden)
NOMBRE DE CRITERIO | Directriz
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.1.- La institución debe establecer formalmente una política de calidad que de soporte a la cultura de calidad de la institución.
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.2.- En la definición y revisión de la política de calidad se debe tener en cuenta la opinión de diferentes grupos de interés relacionados con el centro y los programas formativos impartidos: estudiantado, profesorado, personal de apoyo, personas egresadas y empleadores
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.6.- Se deben establecer mecanismos eficaces para que los grupos de interés conozcan la política y el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.1.- El centro define su oferta formativa en el marco de la estrategia de la institución y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.2.-Se deben establecer los procedimientos necesarios para diseñar, aprobar, revisar, modificar y extinguir las titulaciones que se imparten, asegurando en todos los casos los derechos de los estudiantes.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.1.- El centro debe implementar procedimientos que regulen los procesos de admisión, matriculación y reconocimiento de la formación y experiencia previa, coherentes con los perfiles de ingreso y las titulaciones impartidas, y conformes a la legislación vigente.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.3.- Las metodologías docentes deben: • Tener en cuenta la diversidad del estudiantado y sus necesidades. • Orientarse a la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Fomentar la autonomía y la participación activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.4.- Los sistemas de evaluación deben: Inf. Pública X • Ser públicos y conocidos con antelación suficiente. • Ser válidos para certificar la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Promover la integridad académica del estudiantado.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.1.- E El centro debe implementar procesos de revisión de los programas ofertados que permitan identificar las necesidades de personal docente, tanto en volumen de carga de trabajo como en perfiles necesarios.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.2.- Se debe dotar a los programas ofertados de profesorado capacitado, competente y cualificado, haciendo uso de los mecanismos establecidos en la institución.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.3.- El centro debe tener implantado un proceso para asegurar la formación y actualización del profesorado en aquellas materias que sean pertinentes, en particular las relativas a metodologías de enseñanza y uso de tecnologías específicas para la docencia.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.4.- El centro debe realizar una evaluación periódica del desempeño de su personal docente, utilizando para ello la información del sistema de gestión y mejora de calidad.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.1.- El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.2.- El centro debe implementar procesos que permitan identificar las necesidades de recursos materiales, servicios y personal de apoyo, que permitan el correcto desarrollo de los títulos ofertados.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.3.- El centro debe tener implementados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.
Criterio 6.- Resultados. | 6.1.- El centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de, al menos, los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés con el centro y sus programas formativos. • Resultados de la evaluación del profesorado. • Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
Criterio 6.- Resultados. | 6.2.- La información debe estar disponible a todos los niveles necesarios de gestión, según corresponda, desde la coordinación de la actividad docente, hasta la dirección y gerencia del centro.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.1.- El centro debe tener implementados procedimientos para publicar, revisar y actualizar información clara, fiable, objetiva, y fácilmente accesible sobre todos sus programas formativos y otras actividades relevantes.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.2.- Los procedimientos relacionados con la información pública y la transparencia implementados por el centro deben tener en cuenta a los diferentes grupos de interés, tales como: • Estudiantado potencial. • Estudiantado matriculado. • Personas egresadas. • Personal docente. • Personal de apoyo. • Empleadores. • Sociedad en general.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.3.- La información debe ser publicada, al menos, en la página web del centro, y debe incluir, según corresponda: • Información sobre el centro: o Organización. o Política. o Estrategia. o Sistema Interno de Garantía de la Calidad implementado. • Información sobre los programas ofertados: o Denominación de los títulos. o Universidades y centros implicados, en caso de títulos conjuntos. o Perfil de Ingreso. o Criterios y vías de acceso. o Criterios de reconocimiento de créditos. o Estructura del plan de estudios. o Número de plazas ofertadas. o Modalidad de impartición. o Oferta de movilidad. o Oferta de prácticas externas, entidades colaboradoras vinculadas al título o Guías docentes de las asignaturas. o Requisitos de idiomas. o Cuando corresponda información sobre acceso o vinculación con profesiones reguladas. o Calendario lectivo (horarios de clase y fechas de evaluación). • Información sobre los servicios de gestión del centro. • Información sobre servicios de orientación a los estudiantes. • Información sobre servicios complementarios ofertados. • Acceso al buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. • Información sobre resultados: o Información sobre resultados académicos. o Resultados de inserción laboral. o Satisfacción de los grupos de interés. o Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.4.- El centro debe implementar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de manera planificada, específica y bidireccional a los diferentes grupos de interés que participan en el despliegue del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Esta rendición de cuentas debe incluir la información relevante sobre los resultados alcanzados en materia de política y objetivos de calidad del centro.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.1.- El centro tiene identificados los grupos de investigación, al menos los que participan en la impartición de programas de doctorado, y revisa y actualiza periódicamente las principales líneas de trabajo de cada uno de ellos.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.2.- El centro analiza periódicamente la financiación de sus actividades de investigación, identificando, además de las líneas de financiación interna, los programas y proyectos de investigación externos establecidos a nivel nacional o internacional que estén alineados con sus principales líneas de trabajo y concurriendo a convocatorias de una forma planificada.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.3.- El centro analiza periódicamente los resultados esperados o ya alcanzados de sus líneas de investigación, su potencial interés para entidades públicas, empresas o la sociedad en general, y establece mecanismos para transferir el conocimiento generado.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.4.- Las actividades e investigación, desarrollo e innovación y de transferencia de tecnología, producen resultados alineados con las líneas de investigación de los programas de doctorado impartidos.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.5.- Se debe disponer de un repositorio de acceso abierto en el que depositar una copia de la versión final aceptada para publicación de los resultados científicos del personal docente e investigador.
No Procede | No Procede

## tabla dinamica criterios y dire (hidden)
Etiquetas de fila
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad.
1.1.- La institución debe establecer formalmente una política de calidad que de soporte a la cultura de calidad de la institución.
1.2.- En la definición y revisión de la política de calidad se debe tener en cuenta la opinión de diferentes grupos de interés relacionados con el centro y los programas formativos impartidos: estudiantado, profesorado, personal de apoyo, personas egresadas y empleadores
1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación
1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos
1.6.- Se deben establecer mecanismos eficaces para que los grupos de interés conozcan la política y el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa.
2.1.- El centro define su oferta formativa en el marco de la estrategia de la institución y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
2.2.-Se deben establecer los procedimientos necesarios para diseñar, aprobar, revisar, modificar y extinguir las titulaciones que se imparten, asegurando en todos los casos los derechos de los estudiantes.
2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos.
3.1.- El centro debe implementar procedimientos que regulen los procesos de admisión, matriculación y reconocimiento de la formación y experiencia previa, coherentes con los perfiles de ingreso y las titulaciones impartidas, y conformes a la legislación vigente.
3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación.
3.3.- Las metodologías docentes deben: • Tener en cuenta la diversidad del estudiantado y sus necesidades. • Orientarse a la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Fomentar la autonomía y la participación activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje.
3.4.- Los sistemas de evaluación deben: Inf. Pública X • Ser públicos y conocidos con antelación suficiente. • Ser válidos para certificar la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Promover la integridad académica del estudiantado.
3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes.
Criterio 4.- Gestión del personal docente.
4.1.- E El centro debe implementar procesos de revisión de los programas ofertados que permitan identificar las necesidades de personal docente, tanto en volumen de carga de trabajo como en perfiles necesarios.
4.2.- Se debe dotar a los programas ofertados de profesorado capacitado, competente y cualificado, haciendo uso de los mecanismos establecidos en la institución.
4.3.- El centro debe tener implantado un proceso para asegurar la formación y actualización del profesorado en aquellas materias que sean pertinentes, en particular las relativas a metodologías de enseñanza y uso de tecnologías específicas para la docencia.
4.4.- El centro debe realizar una evaluación periódica del desempeño de su personal docente, utilizando para ello la información del sistema de gestión y mejora de calidad.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo.
5.1.- El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.
5.2.- El centro debe implementar procesos que permitan identificar las necesidades de recursos materiales, servicios y personal de apoyo, que permitan el correcto desarrollo de los títulos ofertados.
5.3.- El centro debe tener implementados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.
Criterio 6.- Resultados.
6.1.- El centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de, al menos, los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés con el centro y sus programas formativos. • Resultados de la evaluación del profesorado. • Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
6.2.- La información debe estar disponible a todos los niveles necesarios de gestión, según corresponda, desde la coordinación de la actividad docente, hasta la dirección y gerencia del centro.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas.
7.1.- El centro debe tener implementados procedimientos para publicar, revisar y actualizar información clara, fiable, objetiva, y fácilmente accesible sobre todos sus programas formativos y otras actividades relevantes.
7.2.- Los procedimientos relacionados con la información pública y la transparencia implementados por el centro deben tener en cuenta a los diferentes grupos de interés, tales como: • Estudiantado potencial. • Estudiantado matriculado. • Personas egresadas. • Personal docente. • Personal de apoyo. • Empleadores. • Sociedad en general.
7.3.- La información debe ser publicada, al menos, en la página web del centro, y debe incluir, según corresponda: • Información sobre el centro: o Organización. o Política. o Estrategia. o Sistema Interno de Garantía de la Calidad implementado. • Información sobre los programas ofertados: o Denominación de los títulos. o Universidades y centros implicados, en caso de títulos conjuntos. o Perfil de Ingreso. o Criterios y vías de acceso. o Criterios de reconocimiento de créditos. o Estructura del plan de estudios. o Número de plazas ofertadas. o Modalidad de impartición. o Oferta de movilidad. o Oferta de prácticas externas, entidades colaboradoras vinculadas al título o Guías docentes de las asignaturas. o Requisitos de idiomas. o Cuando corresponda información sobre acceso o vinculación con profesiones reguladas. o Calendario lectivo (horarios de clase y fechas de evaluación). • Información sobre los servicios de gestión del centro. • Información sobre servicios de orientación a los estudiantes. • Información sobre servicios complementarios ofertados. • Acceso al buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. • Información sobre resultados: o Información sobre resultados académicos. o Resultados de inserción laboral. o Satisfacción de los grupos de interés. o Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
7.4.- El centro debe implementar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de manera planificada, específica y bidireccional a los diferentes grupos de interés que participan en el despliegue del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Esta rendición de cuentas debe incluir la información relevante sobre los resultados alcanzados en materia de política y objetivos de calidad del centro.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento
8.1.- El centro tiene identificados los grupos de investigación, al menos los que participan en la impartición de programas de doctorado, y revisa y actualiza periódicamente las principales líneas de trabajo de cada uno de ellos.
8.2.- El centro analiza periódicamente la financiación de sus actividades de investigación, identificando, además de las líneas de financiación interna, los programas y proyectos de investigación externos establecidos a nivel nacional o internacional que estén alineados con sus principales líneas de trabajo y concurriendo a convocatorias de una forma planificada.
8.3.- El centro analiza periódicamente los resultados esperados o ya alcanzados de sus líneas de investigación, su potencial interés para entidades públicas, empresas o la sociedad en general, y establece mecanismos para transferir el conocimiento generado.
8.4.- Las actividades e investigación, desarrollo e innovación y de transferencia de tecnología, producen resultados alineados con las líneas de investigación de los programas de doctorado impartidos.
8.5.- Se debe disponer de un repositorio de acceso abierto en el que depositar una copia de la versión final aceptada para publicación de los resultados científicos del personal docente e investigador.
Total general

## listado procedimientos sigc (hidden)
NOMBRE PROCEDIMIENTO
PA01A Procedimiento de captación y selección del personal académico
PA01B Procedimiento para la Captación y Selección de Personal de Administración y Servicios
PA02A Procedimiento para la Formación del Personal Docente Investigador
PA02B Procedimiento para la Formación del Personal de Administración y Servicios
PA03A Procedimiento para la Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal Académico
PA03B Procedimiento para la Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal de Administración y Servicios
PA04 Procedimiento para la gestión de recursos materiales de las titulaciones oficiales
PA05 Procedimiento para la gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones
PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés
PA07 Portal de Transparencia Derecho de Acceso a la Información Pública y Publicidad Activa
PA08 Procedimiento para la impartición de la docencia en titulaciones de enseñanzas virtuales e híbridas
PC01 Procedimiento para los perfiles de ingreso y captación de estudiantes
PC02A Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros en títulos de grado
PC02B Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros (Títulos de Máster)
PC02C Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros (Títulos de Doctorado)
PC02D Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de Títulos de Enseñanzas Propias
PC03 Procedimiento para la orientación al estudiante
PC04A Creación, Actualización y Revisión de las Guías Docentes
PC04B Procedimiento para la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza: Ordenación Docente
PC04C Procedimiento para la Conservación, Ordenación y Eliminación de Actividades de Evaluación y Otros Trabajos Académicos
PC05 Procedimiento para la Evaluación del Aprendizaje
PC06 Procedimiento para la Gestión y Revisión de la movilidad de los estudiantes
PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas
PC08 Procedimiento para la Gestión y Revisión de la Orientación Profesional, la Inserción Laboral y Los Resultados de la Formación
PC09 Procedimiento para la Extinción de Títulos
PC10 Publicación de la Información de las Titulaciones de la Universidad
PC11 Procedimiento de Convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos en grados universitarios
PC12A Procedimiento para la Gestión de Trabajo Fin de Grado (TFG)
PC12B Procedimiento para la Gestión de trabajo Fin de Máster (TFM)
PC13A Procedimiento para la verificación de la Memoria de un Grado y Máster
PC13B Procedimiento para la verificación de la Memoria de un Programa de Doctorado
PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales
PC15 Procedimiento para la Renovación de la acreditación de los títulos oficiales
PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster
PC16C Procedimiento para la Modificación de la Memoria de un Doctorado
PC17 - Procedimiento para la certificación del sistema interno de garantía de calidad, seguimiento de la certificación del SIGC, acreditación institucional y renovación de la acreditación institucional de los centros de la URJC
PE01 Procedimiento para la Elaboración, Revisión y Actualización de la Política y Objetivos de Calidad
PE02 Procedimiento para la Gestión de la Oferta Anual de Plazas de las Titulaciones de la Universidad
PE03 Procedimiento para el Establecimiento del ámbito de actuación sobre el personal
PM01 Procedimiento para la Medición, Análisis y Mejora Continua
PT01 Gestión y Control de Documentos y Registros
Normativa de la URJC
No procede