## PROPUESTA MEJORA Y SEGUIMIENTO
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /20xx/202xx) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (20XX) | Nº DE MEJORA (20xx/código RUCT TIT O CENTRO/ Nº de la mejora) | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Reiterar las acciones de mejora que no han sido totalmente cumplidas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Existencia de acciones de mejora previas parcialmente cumplidas; se requiere consolidarlas y cerrarlas con evidencias. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Revisar y cerrar el 100% de acciones de mejora pendientes del SGIC del curso 2024/2025 antes de julio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado / Unidades implicadas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Inventario de acciones abiertas; revisión de evidencias; plan de cierre; actualización del seguimiento en SGIC; validación en CGCT. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Evidencias SGIC / actas / informes de seguimiento | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la calidad del título | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Reiterar las acciones de mejora que no han sido totalmente cumplidas. Indicadores/evidencias: registro SGIC y actas de seguimiento. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Continuar con el proceso de modificación del plan de estudios del y una vez aprobadas las Memorias, poner en marcha de las nuevas memorias | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad detectada en el seguimiento del título (SGIC) de actualizar la Memoria y las guías docentes para mejorar la coherencia del plan de estudios y la calidad docente. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aprobar e implantar la modificación del plan de estudios y actualizar el 100% de las guías docentes conforme a la Memoria antes de julio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Vicerrectora de Calidad, Títulos y Enseñanzas Propias Vicedecana de Calidad de la FCJP Coordinador de titulación Responsables de las asignatuas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Diagnóstico y propuesta; tramitación y aprobación de Memoria; rediseño/publicación de guías docentes; comunicación al profesorado y estudiantes; seguimiento de la implantación. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Elaboración de un nuevo modelo de Guías Docentes para la efectiva puesta en marcha de la nueva Memoria del Título Seguimiento de la puesta en marcha de las asignaturas, especialmente de las que aparecen por primera vez en la Memoria del Título. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Elaboración de infografías y guías para la elaboración de las Guías Docentes | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la calidad docente | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Continuar con el proceso de modificación del plan de estudios del y una vez aprobadas las Memorias, poner en marcha de las nuevas memorias. Indicadores/evidencias: Elaboración de un nuevo modelo de Guías Docentes para la efectiva puesta en marcha de la nueva Memoria del Título Seguimiento de la puesta en marcha de las asignaturas, especialmente de las que aparecen por primera vez en la Memoria del Título.. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Iniciar el proceso de revisión de los PCEOs con los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda Y Criminología | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad detectada en la coordinación entre titulaciones para evitar lagunas formativas y mejorar las convalidaciones en los itinerarios PCEO. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Revisar y acordar los itinerarios y convalidaciones de los PCEOs con los grados implicados, dejando un informe de coordinación aprobado antes de julio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Vicerrectora de Calidad, Títulos y Enseñanzas Propias Vicedecana de Calidad de la FCJP Coordinador de titulación Responsables de las asignaturas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Reuniones de coordinación intertitulación; revisión de convalidaciones e itinerarios; propuesta de ajustes; validación en órganos competentes; comunicación y seguimiento. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Evidencias SGIC / actas / informes de seguimiento | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la calidad docente y la adaptación de asignaturas en los Grados Implicados | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Iniciar el proceso de revisión de los PCEOs con los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda Y Criminología. Indicadores/evidencias: registro SGIC y actas de seguimiento. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/3 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Seguimiento de los estudiantes matriculados en el PCEO de Terapia Ocupacional y Trabajo Social | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de acompañar al estudiantado afectado por itinerarios conjuntos y cambios de planificación/horarios, para evitar retrasos en la finalización. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Realizar seguimiento individualizado del 100% del estudiantado afectado, con al menos 2 reuniones semestrales registradas y un plan de finalización antes de junio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador del Grado de Trabajo Social Coordinadora del Grado de Terapia Ocupacional | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Identificación del estudiantado afectado; reuniones periódicas; plan individual de finalización; resolución de incidencias (horarios/itinerarios); registro de actas y seguimiento. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Reuniones periódicas con el delegado/a y con los estudiantes matriculados | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Facilitar al máximo la conclusión de sus estudios a los estudiantes matriculados | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Seguimiento de los estudiantes matriculados en el PCEO de Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Indicadores/evidencias: Reuniones periódicas con el delegado/a y con los estudiantes matriculados. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Conservar y mejorar el actual método de asignación de prácticas en colaboración con la Unidad de Prácticas Externas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de mantener plazas de prácticas de calidad y disponer de datos de seguimiento (PGRI) sobre realización y satisfacción. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Mantener el sistema de asignación de prácticas y analizar anualmente (antes de julio de 2025) la tasa de realización y la satisfacción (PGRI) de estudiantes y entidades. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinador de Grado Unidad de Prácticas Externas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Revisión del método de asignación; análisis de datos PGRI (realización, entidades, satisfacción); ajustes si procede; informe anual. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Estudiar con los datos del PGRI el porcentaje de estudiantes matriculados en las prácticas externas y los que las han realizado y las entidades u organizaciones donde se han realizado las prácticas y la satisfacción de estudiantes, entidades y empleadores | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Facilitar el acceso a unas plazas de prácticas de calidad | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Conservar y mejorar el actual método de asignación de prácticas en colaboración con la Unidad de Prácticas Externas. Indicadores/evidencias: Estudiar con los datos del PGRI el porcentaje de estudiantes matriculados en las prácticas externas y los que las han realizado y las entidades u organizaciones donde se han realizado las prácticas y la satisfacción de estudiantes, entidades y empleadores. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Elaborar una rúbrica común para todas las titulaciones que mejore la evaluación de las prácticas externas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de homogeneizar y equilibrar la evaluación de prácticas externas entre entidades colaboradoras y tutorización académica. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Diseñar e implantar una rúbrica común de evaluación de prácticas externas y aplicarla al 100% de estudiantes en prácticas antes de febrero de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinadora del Trabajo Fin de Grado, Prácticas Externas, Reconocimiento Académico de Créditos y Unidades Docentes delegadas Coordinador de Grado | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Diseño de rúbrica; validación con coordinación y Unidad de Prácticas; pilotaje; implantación general; revisión anual con evidencias. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Poner en marcha la rúbrica | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la evaluación de las prácticas externas, equilibrando la evaluación de la entidad y la del tutor académico. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Elaborar una rúbrica común para todas las titulaciones que mejore la evaluación de las prácticas externas. Indicadores/evidencias: Poner en marcha la rúbrica. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/6 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Fomentar la participación de los estudiantes en los órganos de representación estudiantil | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Participación estudiantil mejorable en órganos de representación; se propone reforzar la implicación y los canales de comunicación. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aumentar la participación estudiantil en elecciones de delegados (candidaturas y/o votos) al menos un 10% respecto al curso anterior antes de diciembre de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación de Grado | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Difusión de órganos y procesos electorales; coordinación con delegación; recordatorios y sesiones informativas; revisión de resultados de elecciones. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Comprobar los resultados de las elecciones a delegado de grupo y titulación | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la participación de los estudiantes en los órganos de participación estudiantil | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Fomentar la participación de los estudiantes en los órganos de representación estudiantil. Indicadores/evidencias: Comprobar los resultados de las elecciones a delegado de grupo y titulación. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/7 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Reforzar la coordinación de los grados con al menos el nombramiento de un vicecoordinador/a | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de reforzar la estructura de coordinación para asegurar una gobernanza estable y eficaz del título. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Nombrar y poner en funcionamiento la figura de vicecoordinación, con evidencias de reuniones/actas de coordinación al menos trimestrales antes de julio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Vicerrectora de Calidad, Títulos y Enseñanzas Propias Vicerrectora de Ordenación Académica Decana de la Facultad de Ciencias y Políticas | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Definición de roles; propuesta y nombramiento; calendario de reuniones; actas y seguimiento del funcionamiento; revisión anual. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Nombramiento de los vicecoordinadores de Grado | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la coordinación del Grado | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido, se han nombrado un vicecoordinador de grado. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Reforzar la coordinación de los grados con al menos el nombramiento de un vicecoordinador/a. Indicadores/evidencias: Nombramiento de los vicecoordinadores de Grado. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/8 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Revisar el control de asistencia a clase de los estudiantes | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de mejorar el seguimiento de la asistencia y del compromiso del estudiantado en docencia presencial, conforme a los mecanismos institucionales de recogida de información. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Revisar e implantar un procedimiento de control de asistencia en asignaturas presenciales y disponer de evidencias en al menos el 80% de los grupos antes de julio de 2025. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Vicerrector de estudiantes | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2024 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2025 | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Revisión del procedimiento institucional; definición de evidencias; implantación en asignaturas; revisión periódica de registros; informe de resultados. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Plan General de Recogida de la información | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la calidad de la enseñanza | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.4.- Los sistemas de evaluación deben: Inf. Pública X • Ser públicos y conocidos con antelación suficiente. • Ser válidos para certificar la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Promover la integridad académica del estudiantado. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC04B Procedimiento para la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza: Ordenación Docente | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: CUMPLIDO: Cumplido | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Se ha completado la acción: Revisar el control de asistencia a clase de los estudiantes. Indicadores/evidencias: Plan General de Recogida de la información. | Cerrada
2024/2025 | 2025 | 2025/2503231/9 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Cerrada
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Consolidar acciones parcialmente cumplidas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Existencia de acciones de mejora previas parcialmente cumplidas; se requiere consolidarlas y cerrarlas con evidencias. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Revisar y cerrar el 100% de acciones de mejora pendientes del SGIC del curso 2025/2026 antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado / CGCT | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Inventario de acciones abiertas; revisión de evidencias; plan de cierre; actualización del seguimiento en SGIC; validación en CGCT. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Guías docentes, actas y evidencias SGIC | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Completar y estabilizar mejoras iniciadas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/10 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Implantación de la modificación del plan de estudios | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad detectada en el seguimiento del título (SGIC) de actualizar la Memoria y las guías docentes para mejorar la coherencia del plan de estudios y la calidad docente. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aprobar e implantar la modificación del plan de estudios y actualizar el 100% de las guías docentes conforme a la Memoria antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Vicerrectorado, Facultad y Coordinación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Diagnóstico y propuesta; tramitación y aprobación de Memoria; rediseño/publicación de guías docentes; comunicación al profesorado y estudiantes; seguimiento de la implantación. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Aprobación de la memoria y nuevas guías docentes | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Apoyo institucional | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar calidad, coherencia y optatividad del título y revisar guías docentes | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/11 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Revisión de itinerarios de dobles grados (PCEO) | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad detectada en la coordinación entre titulaciones para evitar lagunas formativas y mejorar las convalidaciones en los itinerarios PCEO. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Revisar y acordar los itinerarios y convalidaciones de los PCEOs con los grados implicados, dejando un informe de coordinación aprobado antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinaciones de los Grados implicados | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Reuniones de coordinación intertitulación; revisión de convalidaciones e itinerarios; propuesta de ajustes; validación en órganos competentes; comunicación y seguimiento. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Informes de coordinación entre titulaciones | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Evitar lagunas formativas y mejorar convalidaciones | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/12 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Seguimiento específico de estudiantes en planes conjuntos | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad identificada en la revisión anual del SGIC y/o en los resultados de seguimiento del título. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Facilitar la finalización de los estudios teniendo en cuenta que se van a implementar nuevos itinerarios (y habrá nuevos horarios) con evidencias documentales y evaluación de resultados antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinaciones de Grado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Planificación, ejecución, evaluación y registro de evidencias en SGIC. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Actas de reuniones y seguimiento individualizado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Facilitar la finalización de los estudios teniendo en cuenta que se van a implementar nuevos itinerarios (y habrá nuevos horarios) | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | No Procede | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | No Procede | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | No procede | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Mejora del sistema de prácticas externas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de mantener plazas de prácticas de calidad y disponer de datos de seguimiento (PGRI) sobre realización y satisfacción. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Mantener el sistema de asignación de prácticas y analizar anualmente (antes de julio de 2026) la tasa de realización y la satisfacción (PGRI) de estudiantes y entidades. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado / Unidad de Prácticas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Revisión del método de asignación; análisis de datos PGRI (realización, entidades, satisfacción); ajustes si procede; informe anual. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Datos PGRI y rúbrica común | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mantener calidad y homogeneizar la evaluación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/14 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Refuerzo de la participación estudiantil | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Participación estudiantil mejorable en órganos de representación; se propone reforzar la implicación y los canales de comunicación. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aumentar la participación estudiantil en elecciones de delegados (candidaturas y/o votos) al menos un 10% respecto al curso anterior antes de diciembre de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Difusión de órganos y procesos electorales; coordinación con delegación; recordatorios y sesiones informativas; revisión de resultados de elecciones. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Resultados de elecciones y participación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar implicación y comunicación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/15 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Consolidación de la estructura de coordinación del Grado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad de reforzar la estructura de coordinación para asegurar una gobernanza estable y eficaz del título. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Nombrar y poner en funcionamiento la figura de vicecoordinación, con evidencias de reuniones/actas de coordinación al menos trimestrales antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Decanato y Vicerrectorado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Media | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Definición de roles; propuesta y nombramiento; calendario de reuniones; actas y seguimiento del funcionamiento; revisión anual. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Nombramiento y funcionamiento de coordinación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | No se requieren | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Garantizar gobernanza estable y eficaz | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/16 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Mejora de la satisfacción del estudiantado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Necesidad identificada en la revisión anual del SGIC y/o en los resultados de seguimiento del título. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Incrementar la valoración global del título con evidencias documentales y evaluación de resultados antes de julio de 2026. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado / Profesorado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Planificación, ejecución, evaluación y registro de evidencias en SGIC. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Resultados de encuestas PGRI | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Refuerzo metodológico y desarrollo de sesiones informativas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Incrementar la valoración global del título | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 6.- Resultados. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 6.1.- El centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de, al menos, los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés con el centro y sus programas formativos. • Resultados de la evaluación del profesorado. • Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE/EN INICIO (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/17 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Implementación y seguimiento formal de las observaciones y modificaciones necesarias derivadas del Informe de Seguimiento de la Fundación Madrid I+D | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Dar cumplimiento efectivo y verificableal informe | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE LA MEJORA | Incrementar la valoración global del título | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | Coordinación del Grado / Profesorado | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | septiembre de 2025 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | julio de 2026 | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | GRADO DE PRIORIDAD | Alta | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Planificación, ejecución, evaluación y registro de evidencias en SGIC. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Actas de reuniones de coordinación académica; evidencias documentales de revisión de convalidaciones y PCEOs; informes de evolución del personal docente; registro de acciones y evidencias en el SGIC. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | Refuerzo metodológico y desarrollo de sesiones informativas | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Incrementar la valoración global del título | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 6.- Resultados. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | DIRECTRIZ | 1.1.- La institución debe establecer formalmente una política de calidad que de soporte a la cultura de calidad de la institución. | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | PROPUESTA MEJORA | OBSERVACIONES |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0% | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025: PENDIENTE (curso 2025/2026). | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN |  | Vigente
2025/2026 | 2025 | 2025/2503231/18 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA |  | Vigente