## PROPUESTA MEJORA_SEGUIM_2425
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /2024/2025) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (2024) | Nº DE MEJORA (2024/6378/1 | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2024 | 1 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Sistematizar las jornadas de simulación en IDHEA a partir de la firma de un convenio con el H.U. Fundación Alcorcón. | Vigente | raquel.jimenez@urjc.es
|  |  |  | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Variabilidad en los escenarios clínicos: No todos los estudiantes vivencian los mismos casos durante sus prácticas, lo que genera desigualdad formativa. La simulación permite estandarizar experiencias. Necesidad de entrenar habilidades de alta complejidad: Procedimientos como manejo avanzado de la vía aérea, valoración hemodinámica, actuación ante paradas cardiorrespiratorias o toma de decisiones en situaciones críticas requieren entrenamiento previo en entornos controlados.
|  |  |  | OBJETIVO DE LA MEJORA | Obtener mayores competencias de los alumnos/as en el abordaje del cuidado del paciente crítico adulto/pediátrico
|  |  |  | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | DIRECTORA DEL MÁSTER + DECANATO FCS + IDHEA. Hospital Fundación Alcorcón
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 1 de SEPTIEMBRE 2024
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 1 de MAYO 2026
|  |  |  | GRADO DE PRIORIDAD | Alta
|  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Definición de los términos de referencia del Convenio
Consenso FCS + EMO + Hospital U. Fundación Alcorcón
Acuerdo firma del Rector
|  |  |  | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Normativa aprobada
|  |  |  | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | RECURSOS HUMANOS: 100 HORAS DE TRABAJO de EJECUCIÓN
|  |  |  | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la competencia en clínica avanzada
|  |  |  | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo.
|  |  |  | DIRECTRIZ | 5.1.- El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.
|  |  |  | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA04 Procedimiento para la gestión de recursos materiales de las titulaciones oficiales
OBSERVACIONES
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 50%
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Definición de objetivos + Determinación de responsabilidades + Disposición de recursos y logística + Aspectos legales y de protección de datos Condiciones económicas: costes, financiación compartida, uso de materiales o servicios externos + Duración, renovación y mecanismos de seguimiento
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /2024/2025) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (2024) | Nº DE MEJORA (2024/6378/2 | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2024 | 2 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Solicitando una modificación en el plan de estudios para pode reconocer su experiencia profesional en la asignatura prácticas externas | Vigente | raquel.jimenez@urjc.es
|  |  |  | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Existe una duplicidad de formación ya adquirida. Carga académica innecesaria. Disficultad para realizar conciliación profesional–académica. | Vigente
|  |  |  | OBJETIVO DE LA MEJORA | Eficiencia en los recursos disponibles, evitar duplicidad de acciones y coste/oportunidad
|  |  |  | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | DIRECTORA DEL MÁSTER + CGC + FCS+ FUNDACIÓN I+D | Vigente
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 1 ENERO 2025. | Vigente
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 1 SEPTIEMBRE 2027. | Vigente
|  |  |  | GRADO DE PRIORIDAD |  | Vigente
|  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Aprobación si procede en la Comisión de Garantía de calidad | Vigente
[5 empty] | Aprobación si procede en la Junta de Facultad | Vigente
[5 empty] | Validación del texto/contenido en el Vicerrectorado de Calidad y títulos propios | Vigente
[5 empty] | Presentación Fundación I+D | Vigente
[5 empty] | Resolución/Aprobación Fundación I+D | Vigente
|  |  |  | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Normativa aprobada | Vigente
|  |  |  | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | RECURSOS HUMANOS: 100 HORAS DE TRABAJO de EJECUCIÓN | Vigente
|  |  |  | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Eficiencia del proceso formativo
|  |  |  | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa.
|  |  |  | DIRECTRIZ | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
|  |  |  | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC01 Procedimiento para los perfiles de ingreso y captación de estudiantes
OBSERVACIONES
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 25% | Vigente
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025. Se ha reunido a los estudiantes en una reunión y se ha manifestado la necesidad de implementar esta mejora
[5 empty] | 2025. Se ha aprobado en la CGC la necesidad de solicitar esta mejora | Vigente
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Existe un acta de la reunión de la CGC, fechada en el mes de Septiembre de 2025 | Vigente
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /2024/2025) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (2024) | Nº DE MEJORA (2024/6378/3 | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2024 | 3 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Difusión del Máster en las Jornadas de empleabilidad de la FCS | Cerrada | raquel.jimenez@urjc.es
|  |  |  | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Escasa adherencia al Máster de alumnos/as URJC
|  |  |  | OBJETIVO DE LA MEJORA | Aumentar la captación de nuevos candidatos y la promoción del proyecto
|  |  |  | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | DIRECTORA DEL MÁSTER + FCS
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 1 MARZO 2025.
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 1 JUNIO 2026.
|  |  |  | GRADO DE PRIORIDAD | Media
|  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Reunión con la FCS para incluir el Máster en la Jornada de Empleabibilidad
Aprobación/presentación de la Jornada de Empleabilidad
Participación en la Jornada
|  |  |  | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Número de estudiantes URJC que se matriculan en el Máster
|  |  |  | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | RECURSOS HUMANOS: 50 HORAS
|  |  |  | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | satisfacción
|  |  |  | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 6.- Resultados.
|  |  |  | DIRECTRIZ | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
|  |  |  | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés
OBSERVACIONES
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100%
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025. Se ha participado en la Jornada de Empleabilidad organizada por la FCS
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Matriculada una estudiante URJC. Egresada en el curso 2025-2026
Diptico de la Jornada de Empleabilidad. FCS
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /2024/2025) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (2024) | Nº DE MEJORA (2024/6378/4 | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | TEXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2024 | 4 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Cambiar el orden de ejecución de la asignatura CUIDADOS AVANZADOS AL PACIENTE PEDIÁTRICO/NEONATAL en la programación del semestre | Cerrada | raquel.jimenez@urjc.es
|  |  |  | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Dada su complejidad y abultado contenido precisa mayor tiempo de estudio y programación en los primeros meses del semestre
|  |  |  | OBJETIVO DE LA MEJORA | Modificar el orden de la programación de las asignaturas del primer semestre
|  |  |  | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | DIRECTORA DEL MÁSTER + EMO. Gestión académica
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 1 FEBRERO 2025.
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 1 JULIO 2025.
|  |  |  | GRADO DE PRIORIDAD | Alta
|  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | 2024-2025. Reunión con los coordinadores de asignaturas
2024-2025. Comunicación a gestión económica + planificación
2025-2026. Publicación en la página web. Efectivo en el curso 2025-2026
|  |  |  | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | indicador de satisfacción
|  |  |  | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | RECURSOS HUMANOS: 25 HORAS
|  |  |  | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejorar la satisfacción del alumnado
|  |  |  | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 6.- Resultados.
|  |  |  | DIRECTRIZ | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
|  |  |  | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés
OBSERVACIONES
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 2024-2025. 50%
2025-2026. 100%
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025. EN PROCESO
2026. OBJETIVO CUMPLIDO
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Publicada en la página web, apartado horarios, la nueva programación, la asignatura pasa a impartirse en el mes de Noviembre, en vez del mes de Diciembre
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA
CURSO ACADÉMICO ANALIZADO /2024/2025) | AÑO EN QUE SE FIJA LA PROPUESTA (2024) | Nº DE MEJORA (2024/6378/5 | REQUERIMIENTO/CONTROL | RECOGIDA DE DATOS POR MEJORA | T+F120:F132EXTO | ESTADO: VIGENTE/CERRADA | CORREO RESPONSABLE PRINCIPAL
2024/2025 | 2024 | 5 | PROPUESTA MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Proponer la figura de un coordinador de prácticas externas | Vigente | raquel.jimenez@urjc.es
|  |  |  | CAUSA DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA | Al aumentar el nº de matriculados hasta el límite permitido, resulta imprescindible la figura de un coordinador de prácticas externas que supervise, coordine y tutele las prácticas externas en los 6 Hospitales.
|  |  |  | OBJETIVO DE LA MEJORA | Alcanzar eficiencia en las intervenciones de coordinación, supervisión, tutela de las prácticas clínicas de estudiantes y tutores académicos
|  |  |  | RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN | EMO. Dirección + FCS
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA INICIO | 1 MAYO 2025.
|  |  |  | DESARROLLO TEMPORAL FECHA FIN | 1 SEPTIEMBRE 2026.
|  |  |  | GRADO DE PRIORIDAD | Alta
|  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN | Rreunión con tutores académicos de prácticas externas
Reunión con CGC del Máster. Aprobación
Solicitud a la EMO. Dirección / FCS
Aprobación y designación de la figura. Reconocimiento en horas
|  |  |  | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | Indicadores de satisfacción de alumnos/as
Indicadores de satisfacción de tutores académicos de prácticas externas
Indicadores de satisfacción de centros de prácticas
|  |  |  | RECURSOS PREVISTOS (Económicos, humanos, tecnológicos, de infraestructura…) | RECURSOS ECONÓMICOS: 500€
|  |  |  | OBJETIVO DE CALIDAD VINCULADO | Mejora de satisfacción del alumnado
|  |  |  | CRITERIO AFECTADO O APARTADO DEL INDICE DEL SIGC AFECTADO | Criterio 6.- Resultados.
|  |  |  | DIRECTRIZ | 5.3.- El centro debe tener implementados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.
|  |  |  | PROCEDIMIENTO INVOLUCRADO O DOCUMENTO DEL SIGC | PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas
OBSERVACIONES
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 2025. 25%
2026. 100%
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA | 2025. CUMPLIDO. Realizada la reunión con el grupo de tutores académicos de prácticas externas
2026. EN PROCESO. Solicitada a la EMO la figurra de coordinador de prácticas, pendiente de la matriculación del curso 2026-2027, debe ser cercana a 40 estudiantes.
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON IMPLANTACIÓN | Acta de la reunión mantenida con los tutores de prácticas externas
Confirmación a través de correo electrónico de la aprobación de la solicitud
Designación del docente que va a ejercer la responsabilidad
|  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | OBSERVACIONES UNA VEZ CUMPLIDA LA MEJORA

## INTRUCCIONES
Puedes localizar el documento de instrucciones actualizado en
https://www.urjc.es/universidad/calidad/8588-calidad-de-las-titulaciones-y-de-los-centros#documentacion-de-utilidad-para-responsables-de-una-titulacion

## CRITERIOS Y DIRECTRICES SIGC (hidden)
NOMBRE DE CRITERIO | Directriz
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.1.- La institución debe establecer formalmente una política de calidad que de soporte a la cultura de calidad de la institución.
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.2.- En la definición y revisión de la política de calidad se debe tener en cuenta la opinión de diferentes grupos de interés relacionados con el centro y los programas formativos impartidos: estudiantado, profesorado, personal de apoyo, personas egresadas y empleadores
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.6.- Se deben establecer mecanismos eficaces para que los grupos de interés conozcan la política y el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad. | 1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.1.- El centro define su oferta formativa en el marco de la estrategia de la institución y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.2.-Se deben establecer los procedimientos necesarios para diseñar, aprobar, revisar, modificar y extinguir las titulaciones que se imparten, asegurando en todos los casos los derechos de los estudiantes.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa. | 2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.1.- El centro debe implementar procedimientos que regulen los procesos de admisión, matriculación y reconocimiento de la formación y experiencia previa, coherentes con los perfiles de ingreso y las titulaciones impartidas, y conformes a la legislación vigente.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.3.- Las metodologías docentes deben: • Tener en cuenta la diversidad del estudiantado y sus necesidades. • Orientarse a la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Fomentar la autonomía y la participación activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.4.- Los sistemas de evaluación deben: Inf. Pública X • Ser públicos y conocidos con antelación suficiente. • Ser válidos para certificar la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Promover la integridad académica del estudiantado.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos. | 3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.1.- E El centro debe implementar procesos de revisión de los programas ofertados que permitan identificar las necesidades de personal docente, tanto en volumen de carga de trabajo como en perfiles necesarios.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.2.- Se debe dotar a los programas ofertados de profesorado capacitado, competente y cualificado, haciendo uso de los mecanismos establecidos en la institución.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.3.- El centro debe tener implantado un proceso para asegurar la formación y actualización del profesorado en aquellas materias que sean pertinentes, en particular las relativas a metodologías de enseñanza y uso de tecnologías específicas para la docencia.
Criterio 4.- Gestión del personal docente. | 4.4.- El centro debe realizar una evaluación periódica del desempeño de su personal docente, utilizando para ello la información del sistema de gestión y mejora de calidad.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.1.- El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.2.- El centro debe implementar procesos que permitan identificar las necesidades de recursos materiales, servicios y personal de apoyo, que permitan el correcto desarrollo de los títulos ofertados.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo. | 5.3.- El centro debe tener implementados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.
Criterio 6.- Resultados. | 6.1.- El centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de, al menos, los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés con el centro y sus programas formativos. • Resultados de la evaluación del profesorado. • Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
Criterio 6.- Resultados. | 6.2.- La información debe estar disponible a todos los niveles necesarios de gestión, según corresponda, desde la coordinación de la actividad docente, hasta la dirección y gerencia del centro.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.1.- El centro debe tener implementados procedimientos para publicar, revisar y actualizar información clara, fiable, objetiva, y fácilmente accesible sobre todos sus programas formativos y otras actividades relevantes.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.2.- Los procedimientos relacionados con la información pública y la transparencia implementados por el centro deben tener en cuenta a los diferentes grupos de interés, tales como: • Estudiantado potencial. • Estudiantado matriculado. • Personas egresadas. • Personal docente. • Personal de apoyo. • Empleadores. • Sociedad en general.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.3.- La información debe ser publicada, al menos, en la página web del centro, y debe incluir, según corresponda: • Información sobre el centro: o Organización. o Política. o Estrategia. o Sistema Interno de Garantía de la Calidad implementado. • Información sobre los programas ofertados: o Denominación de los títulos. o Universidades y centros implicados, en caso de títulos conjuntos. o Perfil de Ingreso. o Criterios y vías de acceso. o Criterios de reconocimiento de créditos. o Estructura del plan de estudios. o Número de plazas ofertadas. o Modalidad de impartición. o Oferta de movilidad. o Oferta de prácticas externas, entidades colaboradoras vinculadas al título o Guías docentes de las asignaturas. o Requisitos de idiomas. o Cuando corresponda información sobre acceso o vinculación con profesiones reguladas. o Calendario lectivo (horarios de clase y fechas de evaluación). • Información sobre los servicios de gestión del centro. • Información sobre servicios de orientación a los estudiantes. • Información sobre servicios complementarios ofertados. • Acceso al buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. • Información sobre resultados: o Información sobre resultados académicos. o Resultados de inserción laboral. o Satisfacción de los grupos de interés. o Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas. | 7.4.- El centro debe implementar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de manera planificada, específica y bidireccional a los diferentes grupos de interés que participan en el despliegue del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Esta rendición de cuentas debe incluir la información relevante sobre los resultados alcanzados en materia de política y objetivos de calidad del centro.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.1.- El centro tiene identificados los grupos de investigación, al menos los que participan en la impartición de programas de doctorado, y revisa y actualiza periódicamente las principales líneas de trabajo de cada uno de ellos.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.2.- El centro analiza periódicamente la financiación de sus actividades de investigación, identificando, además de las líneas de financiación interna, los programas y proyectos de investigación externos establecidos a nivel nacional o internacional que estén alineados con sus principales líneas de trabajo y concurriendo a convocatorias de una forma planificada.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.3.- El centro analiza periódicamente los resultados esperados o ya alcanzados de sus líneas de investigación, su potencial interés para entidades públicas, empresas o la sociedad en general, y establece mecanismos para transferir el conocimiento generado.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.4.- Las actividades e investigación, desarrollo e innovación y de transferencia de tecnología, producen resultados alineados con las líneas de investigación de los programas de doctorado impartidos.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento | 8.5.- Se debe disponer de un repositorio de acceso abierto en el que depositar una copia de la versión final aceptada para publicación de los resultados científicos del personal docente e investigador.
No Procede | No Procede

## tabla dinamica criterios y dire (hidden)
Etiquetas de fila
Criterio 1.- Política de aseguramiento de calidad.
1.1.- La institución debe establecer formalmente una política de calidad que de soporte a la cultura de calidad de la institución.
1.2.- En la definición y revisión de la política de calidad se debe tener en cuenta la opinión de diferentes grupos de interés relacionados con el centro y los programas formativos impartidos: estudiantado, profesorado, personal de apoyo, personas egresadas y empleadores
1.3.- El centro debe desplegar adecuadamente la política de calidad, mediante un sistema interno de garantía de calidad documentado, estableciendo objetivos de calidad y dotándose de mecanismos de medición y de realimentación
1.4.- El estudiantado es uno de los grupos de interés clave para los centros universitarios, por lo que debe ser considerado de forma singular en el despliegue de la política de calidad
1.5.- Se deben establecer claramente los órganos de análisis y toma de decisiones del Sistema Interno de Garantía de Calidad y la participación de representantes de los grupos de interés en los mismos
1.6.- Se deben establecer mecanismos eficaces para que los grupos de interés conozcan la política y el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
1.7.- La política de calidad debe ser revisada de forma periódica para asegurar su vigencia. Los objetivos deben revisarse de forma periódica y evaluar los resultados obtenidos.
Criterio 2.- Gestión de la oferta formativa.
2.1.- El centro define su oferta formativa en el marco de la estrategia de la institución y cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
2.2.-Se deben establecer los procedimientos necesarios para diseñar, aprobar, revisar, modificar y extinguir las titulaciones que se imparten, asegurando en todos los casos los derechos de los estudiantes.
2.3.- Los procedimientos de gestión de la oferta formativa deben considerar, al menos, los siguientes elementos: • Incorporación de expectativas y necesidades de los grupos de interés internos y externos en el diseño y modificación de los programas formativos. • Establecimiento de los órganos relacionados con el diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • Identificación del tipo de información que se debe analizar en los procesos de diseño, aprobación, revisión, modificación y extinción de los programas formativos. • El seguimiento de los compromisos establecidos en la memoria de verificación de los títulos oficiales impartidos.
Criterio 3.- Gestión de programas formativos.
3.1.- El centro debe implementar procedimientos que regulen los procesos de admisión, matriculación y reconocimiento de la formación y experiencia previa, coherentes con los perfiles de ingreso y las titulaciones impartidas, y conformes a la legislación vigente.
3.2.- El centro debe disponer de sistemas adecuados de información, apoyo y orientación al estudiantado, desde el proceso de admisión, hasta la finalización de los estudios y la graduación.
3.3.- Las metodologías docentes deben: • Tener en cuenta la diversidad del estudiantado y sus necesidades. • Orientarse a la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Fomentar la autonomía y la participación activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje.
3.4.- Los sistemas de evaluación deben: Inf. Pública X • Ser públicos y conocidos con antelación suficiente. • Ser válidos para certificar la adquisición de los resultados de aprendizaje perseguidos. • Promover la integridad académica del estudiantado.
3.5.-Por su singularidad en el proceso educativo, el centro debe disponer, en particular, de mecanismos específicos, adecuados a la naturaleza de los estudios, para asegurar la calidad y la originalidad de los Trabajos de Fin de Grado o de Máster, defensa de Tesis Doctorales, y en su caso, de las prácticas externas y de las acciones de movilidad de los estudiantes.
Criterio 4.- Gestión del personal docente.
4.1.- E El centro debe implementar procesos de revisión de los programas ofertados que permitan identificar las necesidades de personal docente, tanto en volumen de carga de trabajo como en perfiles necesarios.
4.2.- Se debe dotar a los programas ofertados de profesorado capacitado, competente y cualificado, haciendo uso de los mecanismos establecidos en la institución.
4.3.- El centro debe tener implantado un proceso para asegurar la formación y actualización del profesorado en aquellas materias que sean pertinentes, en particular las relativas a metodologías de enseñanza y uso de tecnologías específicas para la docencia.
4.4.- El centro debe realizar una evaluación periódica del desempeño de su personal docente, utilizando para ello la información del sistema de gestión y mejora de calidad.
Criterio 5.- Gestión de los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo.
5.1.- El centro debe disponer de los recursos materiales, servicios y personal de apoyo necesarios para el correcto desarrollo del aprendizaje del estudiantado, el cual debe disponer de la información sobre estos servicios y tener acceso a los mismos. Los servicios de apoyo deben establecerse atendiendo a la diversidad del estudiantado.
5.2.- El centro debe implementar procesos que permitan identificar las necesidades de recursos materiales, servicios y personal de apoyo, que permitan el correcto desarrollo de los títulos ofertados.
5.3.- El centro debe tener implementados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.
Criterio 6.- Resultados.
6.1.- El centro debe tener implementados procesos que consideren, al menos, la recopilación sistemática de, al menos, los siguientes elementos: • Información sobre resultados académicos. • Resultados de inserción laboral. • Satisfacción de los grupos de interés con el centro y sus programas formativos. • Resultados de la evaluación del profesorado. • Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
6.2.- La información debe estar disponible a todos los niveles necesarios de gestión, según corresponda, desde la coordinación de la actividad docente, hasta la dirección y gerencia del centro.
Criterio 7.- Información pública y transparencia y rendición de cuentas.
7.1.- El centro debe tener implementados procedimientos para publicar, revisar y actualizar información clara, fiable, objetiva, y fácilmente accesible sobre todos sus programas formativos y otras actividades relevantes.
7.2.- Los procedimientos relacionados con la información pública y la transparencia implementados por el centro deben tener en cuenta a los diferentes grupos de interés, tales como: • Estudiantado potencial. • Estudiantado matriculado. • Personas egresadas. • Personal docente. • Personal de apoyo. • Empleadores. • Sociedad en general.
7.3.- La información debe ser publicada, al menos, en la página web del centro, y debe incluir, según corresponda: • Información sobre el centro: o Organización. o Política. o Estrategia. o Sistema Interno de Garantía de la Calidad implementado. • Información sobre los programas ofertados: o Denominación de los títulos. o Universidades y centros implicados, en caso de títulos conjuntos. o Perfil de Ingreso. o Criterios y vías de acceso. o Criterios de reconocimiento de créditos. o Estructura del plan de estudios. o Número de plazas ofertadas. o Modalidad de impartición. o Oferta de movilidad. o Oferta de prácticas externas, entidades colaboradoras vinculadas al título o Guías docentes de las asignaturas. o Requisitos de idiomas. o Cuando corresponda información sobre acceso o vinculación con profesiones reguladas. o Calendario lectivo (horarios de clase y fechas de evaluación). • Información sobre los servicios de gestión del centro. • Información sobre servicios de orientación a los estudiantes. • Información sobre servicios complementarios ofertados. • Acceso al buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. • Información sobre resultados: o Información sobre resultados académicos. o Resultados de inserción laboral. o Satisfacción de los grupos de interés. o Quejas, reclamaciones y sugerencias de mejora.
7.4.- El centro debe implementar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de manera planificada, específica y bidireccional a los diferentes grupos de interés que participan en el despliegue del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Esta rendición de cuentas debe incluir la información relevante sobre los resultados alcanzados en materia de política y objetivos de calidad del centro.
Criterio 8.- Gestión de la I+D+i y transferencia de conocimiento
8.1.- El centro tiene identificados los grupos de investigación, al menos los que participan en la impartición de programas de doctorado, y revisa y actualiza periódicamente las principales líneas de trabajo de cada uno de ellos.
8.2.- El centro analiza periódicamente la financiación de sus actividades de investigación, identificando, además de las líneas de financiación interna, los programas y proyectos de investigación externos establecidos a nivel nacional o internacional que estén alineados con sus principales líneas de trabajo y concurriendo a convocatorias de una forma planificada.
8.3.- El centro analiza periódicamente los resultados esperados o ya alcanzados de sus líneas de investigación, su potencial interés para entidades públicas, empresas o la sociedad en general, y establece mecanismos para transferir el conocimiento generado.
8.4.- Las actividades e investigación, desarrollo e innovación y de transferencia de tecnología, producen resultados alineados con las líneas de investigación de los programas de doctorado impartidos.
8.5.- Se debe disponer de un repositorio de acceso abierto en el que depositar una copia de la versión final aceptada para publicación de los resultados científicos del personal docente e investigador.
Total general

## listado procedimientos sigc (hidden)
NOMBRE PROCEDIMIENTO
PA01A Procedimiento de captación y selección del personal académico
PA01B Procedimiento para la Captación y Selección de Personal de Administración y Servicios
PA02A Procedimiento para la Formación del Personal Docente Investigador
PA02B Procedimiento para la Formación del Personal de Administración y Servicios
PA03A Procedimiento para la Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal Académico
PA03B Procedimiento para la Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal de Administración y Servicios
PA04 Procedimiento para la gestión de recursos materiales de las titulaciones oficiales
PA05 Procedimiento para la gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones
PA06B Procedimiento para la medición y satisfacción de los grupos de interés
PA07 Portal de Transparencia Derecho de Acceso a la Información Pública y Publicidad Activa
PA08 Procedimiento para la impartición de la docencia en titulaciones de enseñanzas virtuales e híbridas
PC01 Procedimiento para los perfiles de ingreso y captación de estudiantes
PC02A Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros en títulos de grado
PC02B Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros (Títulos de Máster)
PC02C Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de centros (Títulos de Doctorado)
PC02D Procedimiento para el Acceso, Admisión y Matriculación de estudiantes de Títulos de Enseñanzas Propias
PC03 Procedimiento para la orientación al estudiante
PC04A Creación, Actualización y Revisión de las Guías Docentes
PC04B Procedimiento para la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza: Ordenación Docente
PC04C Procedimiento para la Conservación, Ordenación y Eliminación de Actividades de Evaluación y Otros Trabajos Académicos
PC05 Procedimiento para la Evaluación del Aprendizaje
PC06 Procedimiento para la Gestión y Revisión de la movilidad de los estudiantes
PC07 Procedimiento para la Gestión y revisión de las Prácticas Externas
PC08 Procedimiento para la Gestión y Revisión de la Orientación Profesional, la Inserción Laboral y Los Resultados de la Formación
PC09 Procedimiento para la Extinción de Títulos
PC10 Publicación de la Información de las Titulaciones de la Universidad
PC11 Procedimiento de Convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos en grados universitarios
PC12A Procedimiento para la Gestión de Trabajo Fin de Grado (TFG)
PC12B Procedimiento para la Gestión de trabajo Fin de Máster (TFM)
PC13A Procedimiento para la verificación de la Memoria de un Grado y Máster
PC13B Procedimiento para la verificación de la Memoria de un Programa de Doctorado
PC14 Procedimiento para el seguimiento externo de los títulos oficiales
PC15 Procedimiento para la Renovación de la acreditación de los títulos oficiales
PC16A Procedimiento para la Modificación de la Memoria de Grado y Máster
PC16C Procedimiento para la Modificación de la Memoria de un Doctorado
PC17 - Procedimiento para la certificación del sistema interno de garantía de calidad, seguimiento de la certificación del SIGC, acreditación institucional y renovación de la acreditación institucional de los centros de la URJC
PE01 Procedimiento para la Elaboración, Revisión y Actualización de la Política y Objetivos de Calidad
PE02 Procedimiento para la Gestión de la Oferta Anual de Plazas de las Titulaciones de la Universidad
PE03 Procedimiento para el Establecimiento del ámbito de actuación sobre el personal
PM01 Procedimiento para la Medición, Análisis y Mejora Continua
PT01 Gestión y Control de Documentos y Registros
Normativa de la URJC
No procede